PROYECTO DE RADAR DE EVENTOS INSTITUCIONALES

Departamento de Políticas Públicas — Fundación Libertad y Progreso · Junio 2026

1. La idea

El Índice de Transparencia Republicana (ITR) mide la calidad republicana con 18 variables de dato duro, de forma determinística y auditable. Por diseño, mide dimensiones estructurales y recurrentes; los hechos puntuales se incorporan mediante flags manuales datados (como ocurrió con el cierre de la sala de prensa de Casa Rosada). El riesgo natural de todo índice es quedar ciego ante eventos institucionales relevantes que ninguna de sus variables esté capturando.

El Radar de eventos institucionales es la respuesta a ese riesgo: una capa de EXPLORACIÓN —separada del índice— que rastrea, mes a mes, hechos que podrían constituir puntos ciegos, y los pone sobre la mesa del analista para decidir si corresponde incorporarlos. No es un nuevo índice ni una fuente del número publicado: es un sistema de vigilancia para mantener al ITR completo y vigente.

2. Cómo funcionaría

El circuito, de frecuencia mensual y pensado para correr en la nube, tiene cuatro pasos:

(1) Barrido de fuentes. Boletín Oficial y normativa, Monitoreo FOPEA, actos de la CSJN / Consejo de la Magistratura / Senado, y noticias institucionales filtradas por una lista de temas por eje.

(2) Clasificación (capa IA). Un modelo de lenguaje etiqueta cada evento candidato por eje y lo coteja contra la taxonomía de las 18 variables: ¿ya está cubierto, parcialmente cubierto o no cubierto?

(3) Watchlist mensual. Un anexo con los eventos, su eje, el estado de cobertura y una recomendación, para revisión humana.

(4) Decisión y gobernanza. El analista resuelve cada hallazgo: ya cubierto / merece una variable nueva con dato duro / merece un flag manual datado. Si es recurrente y hay dato duro, se construye una variable; si es discreto y documentado, se registra un flag con fuente y fecha.

3. Principio rector (la línea que no se cruza)

La IA y las noticias sirven solo para DESCUBRIR candidatos; nunca alimentan el número publicado. El valor del ITR se sigue calculando con conteos determinísticos sobre dato duro. El Radar informa el juicio humano sobre qué variables o flags incorporar —decisión que luego se implementa con la misma metodología auditable de siempre—. Esta separación es la condición de todo el proyecto: si se rompe, el Radar deja de ser un activo y pasa a ser un riesgo.

4. Riesgos identificados

Sometimos el proyecto a un premortem (análisis que asume que el Radar ya fracasó y reconstruye por qué). Surgieron siete modos de fallo:

| Riesgo | Prob. | Daño | Qué pasa si se materializa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Contaminación del valor publicado | Media | Alto | Flags apurados sin dato duro empiezan a mover el número; se pierde la reproducibilidad, que es la marca del índice. |
| 2. Ruido mayor que señal / fatiga | Alta | Medio | Cientos de eventos duplicados o irrelevantes entierran los hallazgos reales; el anexo deja de leerse. |
| 3. Sesgo del clasificador (IA) | Media | Alto | El modelo detecta más o menos según la gestión de turno; se cuestiona la neutralidad del ITR y de LyP. |
| 4. Fuente de noticias frágil/sesgada | Media-alta | Medio | La API cambia precio, términos o cobertura y el Radar queda ciego o parcial (mismo patrón que Vigía/OpenArg). |
| 5. Gobernanza sin acción | Alta | Medio | Los hallazgos no se convierten en variables; el índice no mejora pese a saber qué le falta. |
| 6. Atribución no verificada (legal) | Media | Crítico | Una afirmación errónea o alucinada sobre una persona llega a un anexo público; demanda y daño reputacional al índice entero. |
| 7. Doble conteo / incoherencia | Media | Alto | Un hecho ya medido se cuenta otra vez, o se agregan variables sin recalibrar pesos/anclas; la serie deja de ser comparable. |

El fallo más probable es el ruido; el más peligroso, la atribución no verificada. El supuesto oculto detrás de varios: creer que la separación entre exploración y valor publicado se sostiene por diseño técnico, cuando en realidad es una disciplina de proceso que se erosiona bajo presión de tiempo.

5. Mitigaciones posibles

Firewall verificable (R1). El watchlist nunca toca el número y se prohíben los flags provisorios en la presentación. Test automático en cada cierre: recomputar el ITR desde las 18 variables y abortar la publicación si el valor publicado no coincide con el reconstruido.

Precisión sobre exhaustividad (R2). Deduplicar por evento (no por noticia), aplicar un umbral de relevancia y un tope mensual de ítems (p. ej. ≤25 tras deduplicar). Medir qué porción del anexo se lee de verdad.

Test de simetría (R3). Pares de eventos equivalentes bajo distintas gestiones deben clasificarse igual; auditar el ratio de candidatos por medida oficial entre gobiernos; prompt redactado en términos neutrales; priorizar fuentes oficiales sobre noticias.

Fuentes diversificadas (R4). El núcleo del Radar son las fuentes oficiales estructuradas (BO, CSJN, Senado, FOPEA); las noticias son complemento con plan B. Monitorear el no-determinismo y el aporte por fuente; presupuestar la API.

Responsable y plazo (R5). Cada hallazgo validado como variable nueva tiene owner, cupo de ingeniería y SLA. Medir la tasa de conversión del backlog; si es cero a los dos meses, se frena el Radar (detectar sin actuar no aporta).

Verificación humana obligatoria (R6). Ninguna entrada que nombre personas se archiva sin chequear la fuente primaria y preservar el condicional del original. El watchlist es interno y está marcado como no publicable; se auditan los verbos afirmativos frente a los condicionales.

Anti doble conteo (R7). Antes de incorporar un evento se verifica el solapamiento con las 18 variables; si se agrega una variable, se recalibran pesos y anclas con acta y se recomputa la serie histórica. El Radar propone; no modifica el ensamblador de forma automática.

6. Checklist pre-lanzamiento

☐  Test de reproducibilidad automático activo: publicar solo si el ITR reconstruido desde las 18 variables coincide con el publicado; cero flags provisorios vivos.

☐  Corrida piloto con deduplicación, umbral y tope: confirmar que salen ≤25 ítems reales por mes, no cientos.

☐  Test de simetría de sesgo corrido sobre dos gestiones antes de confiar en el clasificador.

☐  Owner y SLA de conversión de backlog definidos por escrito (sin responsable, no se lanza).

☐  Regla escrita: verificación de fuente primaria obligatoria y watchlist interno, no publicable.

Conclusión: el Radar es valioso para mantener el ITR completo y creíble, pero solo si nace con las barandas puestas. Las dos mitigaciones no negociables son el firewall verificable (que protege el número) y la verificación humana con watchlist no publicable (que protege a la Fundación). Con ellas, conviene avanzar a un prototipo acotado antes de automatizar.

Documento de proyecto. Versión junio 2026. Acompaña al premortem (informe y transcripción) en esta misma carpeta.